## Hoja1
Carta Gantt Proyecto Robot Sentinel
|  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Trabajo/Tareas | Encargados | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2
Investigación
Investigación sobre brazos mecatronicos de 3 ejes | Nicolas y Lucas | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 3
Investigación sobre optimización de circuitos de puente H | Jesus y Bastián | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 3
Codigo C++
Control logico de actuadores | Lucas y Jesus | bar: Abril Semana 4 to Mayo Semana 3
Lectura de sensores | Nicolas y Bastian | bar: Abril Semana 4 to Mayo Semana 3
Codigo Phyton
Intermediación entre interfaz web e IDE Arduino | Bastian y Jesus | bar: Mayo Semana 1 to Mayo Semana 3
Codigo JS/HTML
desarrollo de interfaz visual y de visualisación de datos | Jesus y Bastian | bar: Mayo Semana 1 to Mayo Semana 3
Configuración de controles de movimiento | Nicolas y Jesus | bar: Mayo Semana 1 to Mayo Semana 3
Brazo mecatronico
Diseño digital geometrico de la extremidad | Bastian | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Diseño mecanico de la extremidad | Jesus | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Costruccion de las extremidades (metalica) | Jesus | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Union de extremidades mecanicas y actuadores | Nicolas | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Coneccion interna de extremidades con MCU | Lucas | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Pruebas y ajustes | Todos | bar: Mayo Semana 4 to Junio Semana 1
Inplementación de circuitos de actuadores | Jesus y Lucas | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 4
Integración de sensores y dremel en el final de la extremidad | Nicolas y Bastian | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 3
Documentacíon del GitHub | [12 empty] | Rojo | En Proceso
Desarrollo de plantilla en GitHub | Bastian y Nicolas | [11 empty] | Verde | Terminado | bar: Abril Semana 1 to Mayo Semana 4
Recursos Electronicos, Estructurales y mecanicos
Compras de recursos electronicos y mecanicos | Todos | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 4
¦